## Ejemplo PLan Calidad
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Soluciones digitales | AgregarUsuario de l a pagina Request | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se desea conocer el funcionamiento del método POST para validar su respuesta al momento de probarlo. Para esto, se seguirá un enfoque de desarrollo en un solo release, lo que significa que se implementará y probará el método POST en un solo ciclo de desarrollo. El método POST es un protocolo HTTP que se utiliza para enviar datos desde un cliente a un servidor. Se utiliza comúnmente para enviar formularios web y enviar información a través de API RESTful. Al enviar una solicitud POST, el cliente envía una solicitud al servidor junto con los datos que desea enviar. | Se llevará a cabo una prueba del servicio "Post" Create para crear un usuario de manera convencional, incluyendo toda la información necesaria para su evaluación. | No se van a probar funcionalidades fuera del alcance, no se probara los metodos get, delete, update | Se probara las peticiones de la pagina por medio de pruebas funcionales, donde se verificara las respuesta del metodo creando un usuario a través del servicio post en cada una de las pruebas y los cuerpos de respuesta asociadaos al mismo | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas del tal de febrero 27 del 2023 al febrero 27 del 2023. | 1. Data:Productos configurados con las condiciones necesarias en ambientes de QA para la generación petiiciones 2.Herramientas como Postman 3. Ambientes: QA: APPS Web | Se recomientas pruebas de seguridad | Se parte del supuesto que la funcionalidad de la plataforma se encuentra estable.
Soluciones digitales | Obtener Usuario de l a pagina Request | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se desea conocer el funcionamiento del método GET para validar su respuesta al momento de probarlo. Para esto, se seguirá un enfoque de desarrollo en un solo release, lo que significa que se implementará y probará el método GET en un solo ciclo de desarrollo. El método GET es un protocolo HTTP que se utiliza para enviar datos desde un cliente a un servidor. Se utiliza comúnmente para enviar formularios web y enviar información a través de API RESTful. Al enviar una solicitud GET, el cliente envía una solicitud al servidor junto con los datos que desea enviar. | Asimismo, se realizará una prueba del servicio "Get", el cual nos permitirá evaluar la funcionalidad de obtener todos los registros de usuario utilizando Gherkin (Given,When, Then, And, But) | No se van a probar funcionalidades fuera del alcance, no se probara los metodos post, delete, update | Se probara las peticiones de la pagina por medio de pruebas funcionales, donde se verificara las respuesta del metodo get en cada una de las pruebas y los cuerpos de respuesta asociados al mismo | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas del tal de febrero 27 del 2023 al febrero 27 del 2023. | 1. Data:Productos configurados con las condiciones necesarias en ambientes de QA para la generación petiiciones 2.Herramientas como Postman 3. Ambientes: QA: APPS Web | Se recomientas pruebas de seguridad | Se parte del supuesto que la funcionalidad de la plataforma se encuentra estable.
Soluciones digitales | Inicio de Sesion y registo de usuario | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se contempla la realización de pruebas funcionales del registro e inicio de sesión en la página web de Aliexpress, con el fin de garantizar que ambos procesos funcionen correctamente para los usuarios. Para validar el correcto funcionamiento del registro e inicio de sesión, se seguirá un enfoque de desarrollo en dos releases. En el primer release, se enfocará en la validación del registro de usuario, lo que incluirá la creación de una cuenta de usuario en la plataforma de Aliexpress y la comprobación de que se guardan correctamente los datos personales del usuario. En el segundo release, se enfocará en la validación del inicio de sesión o login, lo que incluirá la comprobación de que los usuarios pueden acceder a sus cuentas con las credenciales de inicio de sesión correspondientes. Se verificará que el inicio de sesión se realiza sin problemas y que se muestra correctamente la información del usuario en la página de inicio. La validacion de este funcionamiento se realizara en release 1. Release:registrar usuario 2. Release: Inicio de sesion/login | Validacion de registro de nuevos usuarios en el sitio web de AliExpress, y el verificar el inicio de sesion dentro del sitio web. El alcance incluye las validaciones de inicio de sesion y de registro de usuarios. | Verificar el agregado de productos al carrito de compras Verificar si los precios de compra Verificar la conversión de moneda local COP a dólares. Validaciones de seguridad. Pruebas automáticas. Funcionalidades no comprometidas dentro del alcance. | Para la validación de Registro e Inicio de sesión en la página web de Aliexpress realizaremos pruebas funcionales para validar su correcto funcionamiento. Se probara con datos de prueba de usuarios no registrados para verificar el registro de usuarios nuevos y datos de prueba de usuarios ya registrados con los cuales se verificara el inicio de sesion. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas del tal de febrero 27 del 2023 al febrero 27 del 2023. | 1. Permisos/Usuarios: Datos de prueba de usuario sin registrar y que esten registrados previamente 2. Ambientes: QA: APPS Web. 3. Correos electronicos para recibir las notificaciones del registro de usuario | Se recomienda pruebas de rendimiento Se recomienda pruebas de seguridad | Se parte del supuesto que la funcionalidad de la plataforma se encuentra estable y activa.

## Ejemplo Matriz de Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Inestabilidad Ambiente de Pruebas | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Monitoreo constante del ambiente | Cristhian/AliExpress | Durante el release | Abierto
2 | Error en las peticiones Http del metodo Post | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | Retomar las peticiones http | Yeison/AliExpress | Durante el release | Abierto
3 | Error en las peticiones Http del metodo Get | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 |  | Mitigar | Retomar las peticiones http | Cristhian/AliExpress | Durante el release | Abierto
4 | Cambios en los requisitos | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Actualizaciones informadas a los involucrados del proyecto | Cristhian/AliExpress | Durante el release | Abierto
5 | Falta de experiencia del equipo de pruebas | Proyecto | 1 | 3 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | Mitigar | Capacitacion constante a los integreantes de desarrollo | Yeison/AliExpress | Durante el release | Abierto
6 | problemas de comunicacion | Proyecto | 1 | 3 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | mitigar | Reuniones constantes | Cristhian/AliExpress | Durante el release | Abierto
7 | Fallas en la seguridad | Producto | 1 | 3 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | contingencia | contratar expertos en seguridad | Cristhian/AliExpress | Durante el release | Abierto
8 | los tiempos de respuesta son tardios | Proyecto | 1 | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | mitigar | Realizar pruebas de rendimiento para ver estadisticas y posibles mejoras | Yeison/AliExpress | Durante el release | Abierto
9 | los requisitos no estan bien definidos | Proyecto | 1 | 3 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | mitigar | Reunion de elicitacion de requisitos donde participen todos los involucrados | Cristhian/AliExpress | Durante el release | Abierto
10 | las estimaciones son inexactas | Proyecto | 1 | 2 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | mitigar | Reunion para verificar el estado del proyecto | Yeison/AliExpress | Durante el release | Abierto

## Q-Gates
Q-Gates
Casos diseñados vs casos ejecutados | Casos de prueba diseñados | Casos de prueba ejecutados | Resultado
| 100 | 95 | 95%
Casos diseñados vs casos fallidos | Casos de prueba diseñados | Casos de prueba fallidos | Resultado
| 100 | 30 | 30%
Errores Funcionales sin resolver | Errores Funcionales sin resolver |  | Resultado
| 20 |  | 20
Errores No Funcionales de Severidad Crítica/ alta sin resolver | Errores No Funcionales de severidad crítica | Errores No Funcionales de severidad Alta | Resultado
| 1 | 0 | 1
Bugs abiertos | Número total de bugs | Número de bugs sin resolver | Resultado
| 50 | 30 | 60%
Historias Técnicas | Existe un análisis de las historias técnicas |  | Resultado
| SI |  | SI
Observaciones

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado