## Matriz de Riesgo Registro (hidden)
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Documentación de Historias de usuario ambiguas o incompletas. | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 3 | Mitigar | Se realiza refinamiento con el equipo de Desarrollo para revisar los criterios de aceptación de las historias de usuario junto con el DOR. | Scrum | Durante el release | Pendiente
2 | El formulario de registro puede no validar correctamente los datos ingresados por el usuario, lo que podria permitir la entrada información incorrecta o incompleta | Producto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Se diseñan y ejecutan pruebas para evaluar la información solicitada y procesada en el formulario de registro
3

## Matriz Riesgo Login
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Documentación de Historias de usuario ambiguas o incompletas. | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 3 | Mitigar | Se realiza refinamiento con el equipo de Desarrollo para revisar los criterios de aceptación de las historias de usuario junto con el DOR. | Scrum | Durante el release | Pendiente
2 | El formulario de registro puede no validar correctamente los datos ingresados por el usuario. | Producto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Se diseñan y ejecutan pruebas para evaluar la información solicitada y procesada en el formulario de registro | Equipo Desarrollo | 2023-02-27 | Pendiente
3 | Incumplimiento de plazos | Proyecto | 2 | 5 |  | 10 | Mitigar | Ejecutar las actividades en segun el cronograma especificado | Equipo QA | 2023-02-27 | Pendiente
4 | Falta de recursos disponibles | Proyecto | 1 | 1 |  | 1 | Mitigar | Solicitar recursos necesarios al cliente para la inicialización del plan de pruebas |  | 2023-02-27 | Pendiente
5 | Cambios en los requisitos | Proyecto | 2 | 5 |  | 10 | Asumir |  | PO | 2023-02-27 | Pendiente
6 | Problemas de comunicación al interior del equipo | Proyecto | 2 | 5 |  | 10 | Mitigar | Se establece un protocolo de comunicación al interior del equipo |  | 2023-02-27 | Pendiente
7 | falta de experiencia del equipo | Proyecto | 5 | 3 |  | 15 | Asumir |  |  | 2023-02-27 | Pendiente
8 | Vulnerabilidades de seguridad (acceso de personal no autorizado a información sensible) | Producto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar |  |  | 2023-02-27 | Pendiente
9 | Falta de usabilidad para el usuario a la hora de realizar el registro o el inicio de sesión | Producto | 4 | 5 |  | 20 | Mitigar |  |  | 2023-02-27 | Pendiente
10 | Falta de compatibilidad de los formularios de registro e inicio de sesión con navegadores y dispositivos | Producto | 3 | 3 |  | 9 | Mitigar |  |  | 2023-02-27 | Pendiente
11 | Incapacidad del sistema de gestionar grandes cantidades de trafico y el procesamiento asociado de datos | Producto | 3 | 3 |  | 9 | Asumir |  |  | 2023-02-27 | Pendiente

## Tabla
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado