## Plan de Pruebas
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Soluciones digitales | Loggin, Registro y Servicios | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se comprende dentro del alcance realizar pruebas funcionales para verificar el funcionamiento del registro y del inicio de sesión para la página web Link de la pagina, adicionalmente verificar el correcto funcionamiento de las peticiones PUT y POST de la página web Link de pagina web. | Hace parte del alcance: 1. Desarrollar las actividades del proceso de pruebas de dos servicios un POST y un PUT para crear y actualizar un usuario respectivamente. 2. Desarollar pruebas manuales para probar el registro y loggin de una página web de venta de muebles. 3. Las pruebas se desarrollan en el siguiente ambiente Navegador: Google Chrome, Sistema operativo Windows 11, Procesador AMD Ryzen 3, Postman para el testeo de los servicios versión 10.9.4 | No hace parte del Alcance: 1. No es objeto de prueba la la seguridad del loggin y del registro de la página web 2. El tiempo de respuesta del loggin y del registro de la pagina web 3. El tiempo de repuesta de los servicios 4. La verificacion del almacenamiento de los datos enviados en el Body en una base de datos 5. Toda prueba que no se haya especificado en el alcance 6. Pruebas realizados en otros ambientes que no se hayan especificado en el alcance (Ya sea un sistema operativo diferente, navegador diferente o Hardware diferente al especificado) | 1. Se realizará la verificación del funcionamiento del Loggin y el registro para la pagina web Link mediante pruebas manuales haciendo uso de las técnicas de diseño de prueba como lo son Caja Negra y pruebas Funcionales 2. La ejecución de los casos de prueba se harán en base a los resultados obtenidos de la matriz de riesgo a partir de la participación del equipo de desarrollo en la elaboración de la misma. 3. Se realizarán pruebas de API (Application Programming Interface) en los servicios POST y PUT para verificar la funcionalidad establecida en la página web proporcionada | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las en lapso de tiempo ddesde el 25 de frebrero hasta el 27 de febrero | 1. Para el loggin se debe proporcionar la URL de la pagina web 2. Preparación de los datos de prueba y de los entornos de prueba. 3. Instalación y configuración de las herramientas de prueba necesarias 4. Establecimiento de los procedimientos de seguimiento y registro de los resultados de las pruebas. 5. Para el caso de los servicios las API deben estar en funcionamiento y se debe contar con la URL a que se realizará la petición | 1.Se recomiendas pruebas de seguridad 2. Se recomienda pruebas de rendimiento | 1. Suponer que el ambiente de pruebas será un clon del ambiente en producción de forma que puedan ejecutarse los servicios de una manera satisfactoria 2. Suponer que las diferentes plataformas y sistemas operativos en los que se ejecutan las pruebas no tendrán efectos negativos en el comportamiento del servicio o de la página web.
Estructura de los servicios

## Matriz de riesgos
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Inestabilidad Ambiente de Pruebas | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Monitoreo constante del ambiente | lider QA /Grupo Muebles Virtual | Durante el Sprint | Abierto
2 | Retraso en las entregables de los Sprints | Proyecto | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | Asumir | Mejorar planeación en el desarrollo de los Sprints | Scrum Master /Grupo Muebles | Durante el Sprint | Abierto
3 | Perdida de información al momento de realizar el registro | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Asumir | Verificar el funcionamiento de los servicios | QA encargado /Grupo Muebles | Durante el Sprint | Abierto
4 | Retorno de un body con información incorrecta en la respuesta HTTP | Producto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Asumir | Verificar el funcionamiento de los servicios | QA encargado /Grupo Muebles | Durante el Sprint | Abierto
5 | Hay ambiguedades en las historias de usuario | Producto | 1 | 4 | 3 | 12 | 12 | Mitigar | Realizar un mejor registro de los requerimientos teniendo reuniones de seguimiento con el cliente para validar que sus necesidades sean correctamente planteadas | PO /Grupo Muebles | Durante el Sprint | Abierto
6 | No hay una correcta comunicación entre el equipo de desarrollo sobre los cambios realizados | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Asumir | Realizar reuniones para una correcta comunicación al momento de realizar cambios en el proyecto | Equipo de desarrollo /Grupo Muebles Virtual | Durante el Sprint | Abierto
7 | Tener usuarios con campos vacios en los atributos de name y job | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Verificar el funcionamiento de los servicios | QA encargado /Grupo Muebles | Durante el Sprint | Abierto
8 | Que no se actualice el usuario con sus respectivos atributos llenados correctamente | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Asumir | Verificar el funcionamiento de los servicios | QA encargado/Grupo Muebles | Durante el Sprint | Abierto
9 | Solicitud de cambios constantes al proyecto | Proyecto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Contigencia | Solicitar acalaraciones sobre los requerimientos del proyecto | Equipo de desarrollo /Grupo Muebles | Durante el proyecto | Abierto
10 | Cronograma y recursos limitados | Proyecto | 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | Mitigar | Realizar un buen planeamiento durante cada sprint | Equipo de desarrollo /Grupo Muebles | Durante el proyecto | Abierto

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado