## Ejemplo PLan Calidad
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Sofka U | Equipo de Pruebas Sofka | Externo | Estudiantes de Sofka U | Release | En este primer release se pretende realizar pruebas funcionales a 2 servicios de una API que permite hacer peticiones HTTP. Se probara el servicio de tipo Post que permite crear usuarios y uno de tipo Put que permite actualizar la informacion de los usuarios. | Hace parte del alcance: -Para el servicio de tipo POST: *Verificar que al intentar crear un user sin datos en el json, no se cree nada. *Verificar que al intentar crear un user con atributos como name y job se cree correctamente y se le asigne un id de manera automática. *Verificar que no permite ingresar caracteres especiales en el campo name. *Verificar que permite crear un nuevo usuario pre definiendo un id deseado. -Para el servico de tipo PUT: *Verificar que al intentar ingresar en la petición un usuario existente, me permita cambiarle los datos. *Verificar que al intentar ingresar un id de valor negativo en la petición, no lo permita. *Verificar que no se permita actualizar el id asociado a un usuario que ya cuenta con un id asignado. *Verificar que me permita actualizar solo el nombre del user. | No hace parte del Alcance: Los factores no funcionales como el rendimiento, la seguridad informática, la usabilidad, la escalabilidad, etc no se probaran en este proceso de prueba, ya que en este ciclo de las pruebas no se tienen definidos los criterios para evaluar estos elementos. Todo aquello que no este definido dentro del alcance. | Para la solicitud de crear usuario se utilizaran distintos escenarios posibles a la hora de crear un usuario como crearlo sin ningun dato, crearlo con los atributos correctos, crearlo con caracteres especiales en campos como el nombre y la creacion de un usuario predefiniendo su id. Para la solicitud de actualizar un usuario se probaran escenarios como cambiar los datos de un usuario existente, ingresar en la peticion un id de usuario no valido, actualizar el id de un usuario y cambiar solo 1 atributo de un usuario. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran entre los dias 24 y 27 de febrero. | 1. Que la pagina web que permite hacer las solicitudes este funcionando. 2. Conocer los endpoints a los cuales se debe apuntar desde postman. 3. Ambiente: Postman | se recomienda pruebas de rendimiento | 1. Se parte del supuesto que las funcionalidades de la pagina esten disponibles a la hora de realizar las pruebas.
Sofka U | Equipo de Pruebas Sofka | Externo | Estudiantes de Sofka U | General | El módulo de registro y log in de Aliexpress es una de las partes más importantes de la plataforma, ya que permite a los usuarios crear una cuenta y acceder a su perfil personal para realizar compras, gestionar pedidos y ver su historial de compras. Dado que la mayoría de las funcionalidades de la plataforma dependen del módulo de registro y log in, es fundamental que este módulo funcione correctamente y de manera confiable. | Hace parte del alcance: -Para el modulo de Registro. *Verficiar que permita registrar un nuevo usuario al llenar el formulario con toda la informacion correcta. *Verficar que no permita registrar un usuario con una contraseña muy corta(menos de 6 caracteres). *Verificar que no permita registrar un usuario con un correo que ya ha sido registrado. *Verficar que no permita registrarse al dejar todos los campos vacios. -Para el modulo de Log in. *Verficar que permita iniciar sesion con credenciales correctas. *Verificar que no permita iniciar sesion con un correo invalido. *Verificar que no permita iniciar sesion al ingresar la contraseña incorrecta. *Verificar que no permita iniciar sesion al dejar los campos del formulario vacios. | No hace parte del Alcance: Los factores no funcionales como el rendimiento, la seguridad informática, la usabilidad, la escalabilidad, etc no se probaran en este proceso de prueba, ya que en este ciclo de las pruebas no se tienen definidos los criterios para evaluar estos elementos. Todo aquello que no este definido dentro del alcance. | En base a los requisitos y funcionalidades identificadas, se deben diseñar casos de prueba que cubran todos los escenarios posibles de uso del módulo. Los casos de prueba deben ser claros y concisos, y deben incluir detalles sobre el objetivo de la prueba, las entradas y salidas esperadas, y los pasos específicos que deben seguirse. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran entre los dias 24 y 27 de febrero. | 1. En este caso tener acceso al entorno de produccion de Aliexpress. 2.Es importante tener escenarios de pruebas bien definidos para poder realizar pruebas de manera efectiva. 3.Es necesario tener un conjunto de datos de pruebas para poder realizar pruebas de manera efectiva. | Se recomiendan pruebas de seguridad. Se recomiendan pruebas de rendimiento.

## Ejemplo Matriz de Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Inestabilidad Ambiente de Pruebas | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Monitoreo constante del ambiente | PO/Aliexpress | Durante el Sprint | Abierto
2 | Registro de clientes expuesto a vulnerabilidades de seguridad | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos de los usuarios | PO/Aliexpress | Durante release 2 | Abierto
3 | Alta demanda de usuarios que intenten hacer registro simultáneamente | Producto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | realizar pruebas rigurosas de rendimiento antes del lanzamiento para garantizar que pueda manejar el tráfico de usuarios | Sofka U | Durante release 2 | Abierto
4 | La plataforma AliExpress puede no ser compatible con todos los navegadores y/o dispositivos | Producto | 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | Mitigar | La plataforma debe ser compatible con una amplia variedad de navegadores web y dispositivos y probarse en diferentes dispositivos y navegadores antes del lanzamiento. | Sofka U |  | Abierto
5 | Interfaz de registro poco intuitiva o difícil de usar para los usuarios | Producto | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | Asumir | implementación de un diseño de interfaz de usuario intuitivo. | PO/Aliexpress | Durante release 2 | Abierto
6 | Intento de registro de información falsa o robada | Producto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | implementar la autenticación de dos factores, que requiere una segunda forma de verificación después del nombre de usuario y la contraseña. | Sofka U | Durante release 2 | Abierto
7 | El proyecto puede exceder el presupuesto disponible | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Realizar un análisis cuidadoso y realista del presupuesto necesario para el proyecto antes de comenzar. | PO/Aliexpress | Release 1 | Abierto
8 | El proyecto puede no contar con el equipo adecuado | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Evaluar al equipo antes del inicio de proyecto e implementar capacitaciones de ser necesario. | PO/Aliexpress | Release 1 | Abierto
9 | Retrasos o malentendidos a causa de la mala comunicación entre el equipo de trabajo, los interesados y los usuarios finales | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Definir bien los cronogramas antes de dar inicio al proyecto. | PO/Aliexpress | Release 1 | Abierto
10 | Fugas de información en el proceso de pruebas. | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Definir bien y socializar la confidencialidad de la informacion manejada en el proyecto. | PO/Aliexpress | Release 1 | Abierto
11 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado