## Matriz de Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Documentación de Historias de usuario ambiguas o incompletas. | Proyecto | Release Febrero | 1 | 3 | 3 | 3 | Mitigar | Se realiza refinamiento con el equipo de Desarrollo para revisar los criterios de aceptación de las historias de usuario junto con el DOR. | Scrum | Durante el release | Pendiente
2 | El sistema no envía el código de acceso al usuario registrado. | Producto/Login | Release Febrero | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Verificar errores de validación o busqueda adecuada de los datos asociados con los usuarios. | Equipo de desarrollo | Antes del release | Pendiente
3 | El sistema no envié el código de ingreso al correo del usuario que requiera ingresar a la pasarela de compras. | Producto/Login | Release Febrero | 1 | 4 | 4 | 4 | Mitigar | Verificar errores de validación o busqueda adecuada de los datos asociados con los usuarios. | Equipo de desarrollo | Antes del release | Pendiente
4 | El sistema deja ingresar usuarios sin la clave del usuario. | Producto/Login | Release Febrero | 2 | 10 | 20 | 20 | Corregir inmediatamente | Verificar que no se pueda ingresar a las cuentas con una clave asignada solo mediante un código | Equipo de desarrollo | Antes del release | Pendiente
5 | El sistema no deja ingresar a los usuarios con credenciales válidas. | Producto/Login | Release Febrero | 1 | 20 | 20 | 20 | Corregir inmediatamente | Verificar que se pueda ingresar con las credenciales válidas | Equipo de desarrollo | Antes del release | Pendiente
6 | El sistema envía un código de acceso que no permite el ingreso del usuario. | Producto/Login | Release Febrero | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Verificar errores de validación o busqueda adecuada de los datos asociados con los usuarios. | Equipo de desarrollo | Antes del release | Pendiente
7 | Vencimiento del plazo de entrega del proyecto. | Proyecto | Release Febrero | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Establecer plan detallado con fechas limite y alcanzables. | Scrum | Durante el release | Activo
8 | Exceso en el presupuesto asignado. | Proyecto | Release Febrero | 2 | 10 | 20 | 20 | Corregir inmediatamente | Realizar una planificación y estimación detallada de los costos desde el inicio del proyecto. | Equipo contable | Antes del release | Activo
9 | Falta de recursos técnicos. | Proyecto | Release Febrero | 2 | 10 | 20 | 20 | Corregir inmediatamente | Identificar y planificación detallada de recursos técnicos necesarios. | Scrum | Durante el release | Activo
10 | Falta de recursos humano. | Proyecto | Release Febrero | 2 | 10 | 20 | 20 | Corregir inmediatamente | Identificar y planificación detallada de recursos humanos necesarios. | Recursos humanos. | Durante el release | Activo
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Tabla
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado

## Casos de prueba tradicional (hidden)
No | Nombre | Descripción | Pre-condiciones | Pasos | Entradas | Prioridad | Resultados Esperados | Post condiciones | Estado
1 | CP_1 | Click en botón Registrarse | Debe estar dentro de la suit de la plataforma https://www.tiendasjumbo.co/ | 1. Ingreso a la página web de la tienda jumbo | N/A | Alta | Mostrar el portal de la página web, incluyendo el botón registrate. | Se mantiene la página web. | Correcto
2 | CP_ 2 | Click en botón Código de acceso por email | Debe mantenerse dentro de la página web. | 1. Click en el botón código de acceso por email. 2. Digitar el correo electrónico. 3. Click en el botón para enviar correo | Correo electronico del usuario | Alta | Mostrar el input "Recibir código de acceso por e-mail--" | Se mantiene la página web. | Correcto
3 | CP_3 | Enviar el correo digitado en el input "Recibir código de registro por e-mail" | Debe haber enviado un correo | 1. Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico para verificar el envío del código por parte de jumbo. | N/A | Alta | Correo con el código enviado por jumbo. | Se mantiene la página web. | Correcto
5 | CP_6 | Confirmar el código de verificación | Enviar el correo electrónico | 1. Enviar código de confirmación | Código de acceso | Alta | Ingresar a la pasarela de compra de productos en la tienda jumbo. | Se mantiene la página web con el usuario logueado. | Correcto