## Ejemplo PLan Calidad
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Soluciones digitales | Verificación del registros de usuario. | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se comprende dentro del alcance realizar Pruebas funcionales para el registro de nuevo usuario mercadolibre.com.co Se dividirá en 3 faces las pruebas a HU, los cuales tendrán diferente alcance. 1. Probar el funcionamiento de la página de registro de usuario mediante el llenado de formulario. 2. verificar las validaciones de los requisitos para registro de usuario. 3. verificar la creación de una cuenta de usuario y la generación de una respuesta de confirmación. Creación de cuenta con datos válidos. Validación de correo electrónico. Creación de cuenta con datos inválidos. Creación de cuenta con correo electrónico ya registrado. | Hace parte del alcance: Verificar que se pueda utilizar todos los campos del registro de nuevo usuario. - Verificar validación de los requitos y aprobación. Comprobar creación de cuenta y confirmación de registro en la pagina web de Mercadolibre. Consulta creación de cuenta registrada en Mercadolibre.com | No se contempla pruebas al rendimiento de la página web, ni la seguridad de inicio y registro de datos del usuario en base de datos. Pruebas de compatibilidad: que consistan en verificar que el registro de nuevos usuarios funcionen correctamente en diferentes navegadores y sistemas operativos. | Se probará el registro de nuevo usuario en Página Web de MercadoLIbre mediante, llenado de registro y anexo de requisitos, probando varios escenarios donde se cubra todos los campos y requisitos, mediante las estrategias de: Pruebas funcionales: verificar que todas las funciones relacionadas con el registro de nuevo usuario se realicen correctamente. Pruebas de usabilidad: En este caso, se evalúa la facilidad de uso de la página web de MercadoLibre para el registro de nuevos usuarios, se tomaran aspectos como la navegación, la claridad de las instrucciones y la facilidad para completar el proceso de registro. Se realizarán el intento de registro donde no se anexe o cubran todos los datos de los campos requeridos. Se realizará la verificación de los mensajes informativos y de restricción, para cuando no se cumpla con todas las credenciaeles de registro. Una vez registrados s se realizará el proceso de crear una nueva cuenta con los datos previamente registrados y la verificación por correo del registro exitoso. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas de la ultima semana de febrero. | 1. - El usuario debe tener acceso a la página web de registro. 2. La página web de registro debe estar funcionando correctamente. 3. Ambientes: QA: APPS Web. | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento | 1. Se parte del supuesto que la funcionalidad del registro de Mercadolibre colombia se encuentra estable. 2. La configuración del ambiente de pruebas es similiar a la producción.
Soluciones digitales | Verificación del inicio de sesion de los usuarios. | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se comprenden dentro del alcance verificar 1. Verificar que el proceso de inicio de sesión funciona correctamente. 2. Que debe iniciarse la sesión verificando que un usuario no pueda iniciar sesión en la aplicación si proporciona un correo electrónico o una contraseña validos. 3. Verificar que las credenciales se han comprobadas, en los campos se pueda ver el mensaje de error y que campo o campos estan errados, en caso que se introduzca de manera errónea. 4. Verificar recuperancion de cuenta y proceso de como llevarlo en caso que se olviden alginas de las credenciales necesarias para el inicio de sessión. | Hace parte del alcance: Verificar que se puede iniciar sesión de forma correcta con las credenciales. Verificar validación de las credenciales o en caso contrario mensajes de bienvenida o error. Comprobar inicio con el redireccionamiento a la pagina de visualización de página de inicio de usuario registrado. | No se contempla pruebas al rendimiento de la página web, ni la seguridad de inicio y registro de datos del usuario en base de datos. Este plan de pruebas no incluirá pruebas de funcionalidad de otras áreas de la página web de MercadoLibre que no estén relacionadas con el inicio de sesión, como la búsqueda y compra de productos, revisión de pedidos, etc. | Se probará el inicio de sessión en Página Web de MercadoLIbre mediante, mediante las estrategias de: Pruebas funcionales: verificar que todas las funciones relacionadas con el inicio de sesión se realicen de manera correcta. Pruebas de usabilidad: En este caso, se evalúa la facilidad de uso de la página web de MercadoLibre para el inicio de sesión. Se deben tomar en cuenta aspectos como la navegación, la claridad de las instrucciones y la facilidad para el inicio de sesión, que comprueben las credenciales o no y como seguir los procesos en ambos casos. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas de la ultima semana de febrero. | 1. Acceso a un ambiente que sea una réplica del ambiente de producción. 2. Crear cuenta de usuario de prueba para poder realizar pruebas de inicio de sesión. Estas cuentas deben tener diferentes niveles de permisos para simular diferentes escenarios. | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento
Soluciones digitales | Verificacion de los servicio POST y PUT. | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Prueba de sistema POST: Esta prueba evalúa la funcionalidad del sistema de recibir datos y crear nuevos registros en la base de datos. Se debe verificar que los datos recibidos sean válidos y se almacenen correctamente en la base de datos. Prueba de sistema PUT: Esta prueba evalúa la funcionalidad del sistema de actualizar los registros existentes en la base de datos. Se debe verificar que el sistema permita la actualización de los datos de forma correcta y que se actualicen los registros adecuados. | La estrategía sería verificar las funcionalidades que involucren la creación y actualización de datos en el sistema. Esto puede incluir el registro de nuevos usuarios, la actualización de perfil de usuario, modificar credenciales. | No se contempla pruebas al rendimiento, ni la seguridad en base de datos. | Se deben realizar pruebas para asegurarse de que los datos se están procesando y almacenando correctamente en los servicios POST y PUT. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas de la ultima semana de febrero. | Que el sistema contiene las permitciones o solicitudes PUT o POST. Entorno de prueba: permita la realización de pruebas, el uso de la configuración de un servidor de prueba separado. | Pruebas de integración: probar cómo un componente interactúa con una base de datos. Pruebas de seguridad de los datos y sistema. Pruebas de carga:I cuando se relaizan cargas altas de peticiones ( tráfico), para identificar el rendimiento.

## Ejemplo Matriz de Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Inestabilidad Ambiente de Pruebas | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Monitoreo constante del ambiente | Luis Perez/Grupo Éxito | Durante el Sprint | Abierto
2 | Al presionar la tecla enter la aplicación se cierra Bug # 2505 | Producto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Asumir | Error de Usabilidad que no tiene afectación alta de cara al usuario. | Jose Homez/Grupo Éxito | 2012-10-20 | Abierto

## Q-Gates
Q-Gates
Casos diseñados vs casos ejecutados | Casos de prueba diseñados | Casos de prueba ejecutados | Resultado
| 100 | 95 | 95%
Casos diseñados vs casos fallidos | Casos de prueba diseñados | Casos de prueba fallidos | Resultado
| 100 | 30 | 30%
Errores Funcionales sin resolver | Errores Funcionales sin resolver |  | Resultado
| 20 |  | 20
Errores No Funcionales de Severidad Crítica/ alta sin resolver | Errores No Funcionales de severidad crítica | Errores No Funcionales de severidad Alta | Resultado
| 1 | 0 | 1
Bugs abiertos | Número total de bugs | Número de bugs sin resolver | Resultado
| 50 | 30 | 60%
Historias Técnicas | Existe un análisis de las historias técnicas |  | Resultado
| SI |  | SI
Observaciones
Note on E6: ====== ID#AAAAVl4DH5Q Usuario de Windows (2022-02-17 13:20:11) Usuario de Windows:

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado